**План работы Ассоциации «Национальная система инвестиционных клубов» (НСИК) на 2019 – 2020 г.г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Направление работы** | **Название мероприятия / срок реализации** | **Лицо, ответственное за исполнение/ члены рабочей группы** |
|  |  |  |
| Формирование административного совета НСИК (7-10 человек) | - проведение переговоров с потенциальными членами административного совета НСИК / до 30.04.19 | Петров А. / Примак Л., Кузнецов А. |
| Проведение заседаний административного совета НСИК | - формирование повестки дня, организация и проведение мероприятия / не реже 1 раза в месяц | Петров А. / Примак Л., Кузнецов А. |
|  |  |  |
| Разработка пакета основных документов для создания региональных инвестиционных клубов | - разработка типового Устава (или декларации о создании) / до 30.04.19  - разработка положения о наблюдательном совете Клуба / до 30.04.19  - разработка положения об экспертном совете Клуба / до 30.04.19  - разработать форму (стандарт) бизнес-плана и инвестиционного меморандума для представления инвестиционных проектов на экспертных советах региональных Клубов и потенциальным инвесторам/ до 30.04.19 | Петров А. / Кузнецов А. + члены Московского и Калининградского инвестиционных клубов |
| **- // -** | - разработать алгоритмы (скрипты) для индивидуальной работы с различными категориями потенциальных портфельных инвесторов/ до 30.05.19 | Петров А. / Козко А., Кузнецов А. + другие члены Клуба |
| **- // -** | - совместно с НСИК разработать формат коллективных обучающих мероприятий для работы с потенциальными портфельными инвесторами по привлечению их к участию в инвестиционных проектах Клуба (мастер-классы, семинары, конференции и т. д.)/ до 15.05.19 | Петров А. / Козко А., Кузнецов А., Хрячков В., Васильев А. + члены Московского и Калининградского инвестиционных клубов |
| **- // -** | - проведение коллективных обучающих мероприятий для потенциальных портфельных инвесторов с целью привлечения их к участию в инвестиционных проектах Клуба (мастер-классов, семинаров, конференций и т. д.) / с 15.05.19 | Петров А. / Козко А., Кузнецов А., Хрячков В., Васильев А. + члены Московского и Калининградского инвестиционных клубов |
|  |  |  |
| Формирование устойчивого сообщества и популяризация НСИК и региональных инвестклубов | - создание и поддержка Интернет-сайта НСИК / уже создан, поддержка осуществляется  - создание подкаста НСИК на You Tube / до 15.05.19  - ведение группы НСИК в WhatsApp / постоянно | Петров А. / + другие члены НСИК и региональных инвестклубов |
| **- // -** | - проведение очных заседаний членов НСИК / не реже 1 раза в месяц | Члены НСИК + члены региональных инвестклубов |
| **- // -** | - разработка промо-материалов НСИК (буклеты, тизеры, визитки и пр.)/ до 30.05.19 | Петров А. / + другие члены НСИК и региональных инвестклубов |
| **- // -** | - подготовка и размещение информации о деятельности НСИК в издании «БИЗНЕС: личности, идеи, проекты, компании», и других дружественных интернет-СМИ | Петров А. / Козко А., Кузнецов А. + другие члены НСИК и региональных инвестклубов |
| **- // -** | - координация работы региональных инвестклубов по формированию портретов потенциальных портфельных инвесторов (покупателей акций) компаний, реализующих инвестиционные проекты НСИК/ до 30.05.19 | Петров А. / Примак Л., Козко А., Кузнецов А. + другие члены НСИК и региональных инвестклубов |
| **- // -** | - организовать работу «контакт-центра» по приглашению в проекты региональных инвестклубов различных категорий портфельных инвесторов / в постоянном режиме | Петров А. / Кузнецов А., Примак Л. + другие члены НСИК и региональных инвестклубов |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **- // -** | - координация работы региональных инвестклубов по разработке формата представления (презентаций) инвестиционных проектов для различных категорий портфельных инвесторов/ до 15.05.19 | Петров А. / Козко А., Кузнецов А. + другие члены НСИК и региональных инвестклубов |
| **- // -** | - координация работы региональных инвестклубов по проведению презентаций инвестиционных проектов для различных категорий портфельных инвесторов в режиме «non stop road show»/ с 15.05.19 | Петров А. / Козко А., Кузнецов А. + другие члены НСИК и региональных инвестклубов |
| **- // -** | - разработка формата конкурсов-презентаций инвестиционных проектов в формате Инвестбаттл/ уже разработан | Петров А. / Кузнецов А., Масягин А., Васильев А. + другие члены НСИК и региональных инвестклубов |
| **- // -** | - координация работы региональных инвестклубов по проведению конкурсов-презентаций инвестиционных проектов в формате Инвестбаттл в режиме «non stop» / с 30.04.19 | Петров А. / Кузнецов А., Масягин А., Васильев А. + другие члены НСИК и региональных инвестклубов |
| **- // -** | - организация федеральных конкурсов-презентаций инвестиционных проектов в формате Инвестбаттл/ с 30.04.19 не реже 1 раза в месяц | Петров А. / Кузнецов А., Масягин А., Васильев А. + другие члены НСИК и региональных инвестклубов |
|  |  |  |
| Реализация совместно с региональными инвестклубами не менее одного инвестиционного проекта с использованием технологий фондового финансирования: акционирования и размещения акций | - проведение в регионах серии Инвестбаттлов и отбор регионального отраслевого инвестиционного проекта (региональных отраслевых инвестиционных проектов) для реализации с использованием технологий фондового финансирования (создание или секьюритизация существующей компании, размещение акций среди неограниченного круга портфельных инвесторов)/ с 30.04.19 по 30.08.19 (один проект уже отобран) | Петров А. / Примак Л., Козко А., Кузнецов А., Масягин А., Васильев А. + другие члены НСИК и региональных инвестклубов |
| **- // -** | - формирование пула учредителей (акционеров первого уровня) для регистрации новой акционерной компании, реализующей отобранный инвестиционный проект/ до 30.09.19;  - разработка пакета учредительных документов и документов для выпуска акций компании, реализующей отобранный инвестиционный проект/ до 15.10.19 (для одного проекта уже разработан)  - государственная регистрация акционерной компании/ до 30.10.19;  - регистрация выпуска акций компании/ до 30.11.19;  - разработка инвестиционного меморандума компании и перевод в статус ПАО/ до 15.12.19;  - размещение акций компании на биржевом и внебиржевом фондовом рынке (рынке ценных бумаг)/ до 30.03.20:  - реализация компанией инвестиционного проекта\ в соответствии с бизнес-планом;  - поддержание обращения акций на биржевом и внебиржевом фондовом рынке/ с 30.03.20 | Петров А. / Примак Л., Козко А., Кузнецов А., Зарытов С. + другие члены НСИК и региональных инвестклубов |
|  |  |  |
| Участие в создании совместно с АППТРЛС и региональными инвестклубами акционерного инвестиционного фонда для реализации региональных отраслевых (медицина, фармацевтика, биотехнологии, лекарственное растениеводство) инвестиционных проектов с использованием технологий фондового финансирования: акционирования и размещения акций | - проведение в регионах серии Инвестбаттлов и отбор региональных отраслевых инвестиционных проектов и акционерных компаний для их реализации с использованием технологий фондового финансирования: выпуска и размещения акций/ с 30.04.19 по 30.08.19 | Петров А. / Козко А., Мухортов С., Кузнецов А., Хрячков В., Васильев А., Примак Л., Масягин А. + другие члены НСИК и региональных инвестклубов |
| **- // -** | - формирование пула учредителей (акционеров первого уровня) для регистрации отраслевого акционерного инвестиционного фонда/ уже сформирован;  - разработка пакета учредительных документов и документов для выпуска акций инвестиционного фонда/ уже разработан;  - государственная регистрация акционерного инвестиционного фонда\ уже зарегистрирован;  - создание интернет-сайта инвестиционного фонда/ уже создан;  - создание страницы инвестиционного фонда на Facebook / до 15.05.19  - создание подкаста КИК на You Tube / до 15.05.19  - регистрация выпуска акций инвестиционного фонда/ уже зарегистрирован;  - размещение акций инвестиционного фонда среди учредителей (акционеров первого уровня)/ идет размещение;  - разработка инвестиционного меморандума инвестиционного фонда и перевод его в статус ПАО/ до 30.11.19;  - размещение акций инвестиционного фонда на биржевом и внебиржевом фондовом рынке (рынке ценных бумаг)/ уже размещаются на внебиржевом рынке; на биржевом рынке до 30.03.20;  - приобретение инвестиционным фондом акций компаний, реализующих отобранные инвестиционные проекты/ с 30.03.20;  - поддержание обращения акций инвестиционного фонда на биржевом и внебиржевом фондовом рынке с 30.03.20;  - проведение фондом дополнительных эмиссий акций с целью реализации новых инвестиционных проектов / по мере необходимости | Петров А. / Козко А., Мухортов С., Примак Л., Кузнецов А., Зарытов С., Хрячков В., Васильев А., Масягин А. + другие члены НСИК и региональных инвестклубов |
|  |  |  |
| Создание совместно с региональными инвестклубами отраслевого (медицина, фармацевтика, биотехнологии, лекарственное растениеводство) фондового брокера | - разработка бизнес-плана компании - отраслевого фондового брокера в форме акционерного общества (рабочее название: публичное акционерное общество «Объединенные Фондовые Брокеры», ПАО «ОФБ»)/ до 30.05.19;  - формирование пула учредителей (акционеров первого уровня) для регистрации АО «ОФБ»/ до 30.05.19;  - разработка пакета учредительных документов и документов для выпуска акций АО «ОФБ»/ до 30.05.19;  - государственная регистрация АО «ОФБ»/ до 15.06.19;  - создание интернет-сайта АО «ОФБ»/ уже создан;  - создание страницы АО «ОФБ» на Facebook / до 30.06.19  - создание подкаста АО «ОФБ» на You Tube / до 30.06.19  - регистрация выпуска акций АО «ОФБ»/ до 15.07.19;  - размещение акций АО «ОФБ» среди учредителей (акционеров первого уровня)/ до 31.12.19;  - разработка инвестиционного меморандума АО «ОФБ» и перевод его в статус ПАО/ до 31.12.19;  - размещение акций ПАО «ОФБ» на биржевом и внебиржевом фондовом рынке (рынке ценных бумаг)/ до 30.03.20;  - получение ПАО «ОФБ» лицензий на осуществление брокерской и дилерской деятельности/ до 30.05.20;  - осуществление ПАО «ОФБ» брокерской и дилерской деятельности в соответствии с инвестиционным меморандумом (и бизнес-планом)/ с 30.05.20;  - поддержание обращения акций ПАО «ОФБ» на биржевом и внебиржевом фондовом рынке/ с 30.03.20 | Петров А. / Козко А., Мухортов С., Кузнецов А., Примак Л., Зарытов С., Хрячков В., Васильев А., Масягин А. + другие члены НСИК и региональных инвестклубов |
| Создание совместно с региональными инвестклубами отраслевой (медицина, фармацевтика, биотехнологии, лекарственное растениеводство) торговой биржевой площадки (фондовой биржи) для размещения и обращения акций отраслевых акционерных компаний и инвестиционных фондов | - разработка бизнес-плана отраслевой фондовой биржи в форме ПАО/ до 31.12.19;  - формирование пула учредителей (акционеров первого уровня) для регистрации АО – отраслевой фондовой биржи/ до 31.12.19;  - разработка пакета учредительных документов и документов для выпуска акций АО - отраслевой фондовой биржи/ до 31.12.19;  - государственная регистрация АО - отраслевой фондовой биржи/ до 30.01.20;  - создание интернет-сайта АО - отраслевой фондовой биржи/ до 30.01.20;  - регистрация выпуска акций АО - отраслевой фондовой биржи/ до 15.03.20;  - размещение акций АО - отраслевой фондовой биржи среди учредителей (акционеров первого уровня)/ до 30.09.20;  - разработка инвестиционного меморандума АО - отраслевой фондовой биржи и перевод его в статус ПАО/ до 30.09.20;  - размещение акций ПАО - отраслевой фондовой биржи на биржевом и внебиржевом фондовом рынке (рынке ценных бумаг) / до 31.12.20;  - получение ПАО - отраслевой фондовой биржи лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи/ до 31.12.20;  - осуществление АО - отраслевой фондовой биржи деятельности в соответствии с инвестиционным меморандумом (и бизнес-планом)/ с 31.12.20;  - поддержание обращения акций АО - отраслевой фондовой биржи на биржевом и внебиржевом фондовом рынке/ с 30.09.20 | Петров А. / Козко А., Мухортов С., Кузнецов А., Зарытов С., Хрячков В., Васильев А., Примак Л., Масягин А. + другие члены НСИК и региональных инвестклубов |
|  |  |  |
| Дополнительные мероприятия по развитию НСИК, не включенные в другие направления | - проведение переговоров и заключение партнерских соглашений с другими инвестиционными клубами и институциональными инвесторами / до 31.12.19 | Примак Л. / Кузнецов А. + другие члены НСИК и региональных инвестклубов |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |